SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION & LAPORAN ESTIMASI PROYEK

AyokMendaki

Platform Marketplace Pendakian

PT. AyokMendaki Teknologi Indonesia Tim: Rayhan Abdul Fikri (PM) Muhammad Ubaidillah Rosyid (Full-Stack) Ryan Anugrah (UI/UX)

Mei 2026

Daftar Isi

- Pendahuluan	1

  - Latar Belakang	1

  - Tujuan	1

  - Ruang Lingkup	1

  - Batasan Masalah	1

  - Nama Software	2

  - Definisi dan Singkatan	2

  - Referensi	2

  - Penjelasan Umum	2

    - Uraian Singkat	2

    - Fitur Utama Software	3

- Gambaran Umum	4

  - Karakteristik Pengguna	4

  - Hak Akses Pengguna	4

  - Model Bisnis	4

  - Ketergantungan Software	5

  - Spesifikasi Pendukung Software	5

- Analisis Kebutuhan	6

  - Identifikasi Aktor	6

  - Identifikasi Use Case	6

    - Use Case Diagram	6

  - Skenario Use Case	7

    - Login Pendaki	7

    - Booking Guide	7

    - Sewa Alat	8

    - Login Guide & Manajemen Booking	8

    - Login Admin & Verifikasi	8

  - Kebutuhan Non-Fungsional	8

- Estimasi Proyek: Function Point + CoCoMo	9

  - Alur Metodologi	9

  - Crude Function Point (CFP)	9

    - Rekapitulasi CFP	9

    - Visualisasi Distribusi Komponen FP	10

  - Relative Complexity Adjustment Factor (RCAF)	10

  - Perhitungan Function Point	11

  - Estimasi Ukuran Proyek (LOC)	11

  - Basic CoCoMo	11

    - Parameter Tipe Proyek: Semi-Detached	11

    - Hasil Perhitungan CoCoMo	12

    - Visualisasi Perbandingan Skenario	12

  - Timeline Proyek (Skenario Lean — Direkomendasikan)	12

  - Ringkasan Eksekutif & Rekomendasi	13

    - Rekomendasi	13

    - Catatan Penting	13

- Kontrak Kerja	14

  - Metodologi dan Realita Tim	14

  - Estimasi Biaya Lean	14

  - Perbandingan Skenario Estimasi	15

  - Komposisi Tim & Gaji per Bulan (Skenario Lean)	16

  - Kontrak dan Perjanjian	16

    - Identitas Pihak Pertama	16

    - Identitas Pihak Kedua	16

    - Ketentuan Perjanjian	16

Bab 1 Pendahuluan

# Latar Belakang

Aktivitas pendakian gunung di Indonesia terus meningkat, namun calon pendaki menghadapi berbagai hambatan: sulitnya menemukan guide bersertifikasi terpercaya, tidak adanya platform terpadu untuk penyewaan alat, keterbatasan informasi jalur dan cuaca, serta tidak adanya ekosistem digital yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan.

AyokMendaki hadir sebagai marketplace connector, bukan operator trip, yang menghubungkan Pendaki, Guide Profesional, dan Vendor Rental Alat.

# Tujuan

- Membangun platform marketplace berbasis web (Laravel + VueJS) dan mobile (React Native).

- Menjadi platform discovery terpercaya dengan sistem verifikasi dokumen, escrow, dan review transparan.

- Menyediakan estimasi proyek yang realistis dan berbasis fakta pasar, menggan-tikan asumsi konservatif yang tidak sesuai kondisi startup SaaS lokal saat ini.

# Ruang Lingkup

AyokMendaki adalah two-sided marketplace dengan cakupan:

- Platform web dan aplikasi mobile.

- Empat jenis pengguna: Pendaki, Guide Profesional, Vendor Rental Alat, dan Super Admin.

- Core value: Discovery, Matching, Booking, Pembayaran Escrow, Review & Rating, In-App Chat.

# Batasan Masalah

- Platform memerlukan koneksi internet aktif.

- AyokMendaki tidak bertanggung jawab atas keselamatan fisik selama pendakian; tanggung jawab berada pada guide dan pendaki masing-masing.

- Tidak menyediakan sistem emergency response atau tracking GPS real-time; pemba-ruan lokasi manual melalui check-in poin oleh guide.

- Vendor bertanggung jawab atas akurasi stok yang diinput.

- Guide wajib memiliki sertifikasi resmi (APIGI, HPI, atau setara).

- Vendor wajib memiliki izin usaha valid minimal tingkat UKM.

# Nama Software

AyokMendaki

# Definisi dan Singkatan

No	Istilah	Definisi

- Laravel	Framework PHP untuk backend web

- VueJS	Framework JavaScript untuk frontend web

- React Native	Framework JavaScript untuk aplikasi mobile

cross-platform

- Escrow	Sistem pembayaran di mana dana ditahan

platform dan diteruskan setelah layanan selesai

- APIGI	Asosiasi Profesi Indonesia Guide Gunung

- HPI	Himpunan Profesi Indonesia

- Check-in Point	Titik pembaruan status perjalanan yang

di-input manual oleh guide

- Payment Gateway

Layanan pihak ketiga untuk memproses pembayaran digital; Midtrans/Xendit tidak memungut biaya setup

# Referensi

Dokumen ini disusun merujuk pada praktik SRS, Function Point Analysis, Basic CoCoMo, serta riset harga pasar infrastruktur cloud dan payment gateway Indonesia Mei 2026.

# Penjelasan Umum

## Uraian Singkat

AyokMendaki adalah platform marketplace pendakian gunung yang menghubungkan tiga pihak utama: Pendaki (customer), Guide Profesional (jasa pemanduan), dan

Vendor Rental (penyewaan alat outdoor). Platform berperan sebagai perantara terpercaya dengan verifikasi, escrow, dan review.

## Fitur Utama Software

      - Discovery gunung, jalur, tingkat kesulitan, dan informasi cuaca.

      - Booking guide profesional dengan verifikasi sertifikasi.

      - Penyewaan alat outdoor dari vendor terverifikasi.

      - Pembayaran aman berbasis escrow melalui payment gateway.

      - In-app chat untuk komunikasi antar pihak.

      - Review dan rating transparan.

      - Check-in progress manual oleh guide.

      - Dashboard admin untuk verifikasi dan monitoring.

Bab 2

Gambaran Umum

# Karakteristik Pengguna

Aktor	Karakteristik

Pendaki	Pengguna umum, familiar dengan aplikasi mobile dan platform booking online

Guide Profesional	Profesional bersertifikasi, familiar prosedur kesela-matan, kemampuan dasar smartphone

Vendor Rental	Pelaku usaha penyewaan alat outdoor, familiar manajemen stok sederhana

Super Admin	Tim internal, familiar manajemen konten, verifikasi dokumen digital, monitoring transaksi

# Hak Akses Pengguna

No	Pengguna	Status	Hak Akses

    - Pendaki	User	Discovery, booking guide, sewa alat,

community trip, in-app chat, review

    - Guide Profesional

User	Kelola profil & jadwal, terima/tolak booking, update check-in, chat

    - Vendor Rental	User	Kelola katalog, konfirmasi penyewaan,

chat dengan pendaki

    - Super Admin	Super User	Verifikasi, monitoring transaksi, dispute

resolution, laporan

# Model Bisnis

AyokMendaki beroperasi sebagai marketplace dua sisi dengan model komisi:

- Platform memungut komisi dari setiap transaksi booking guide dan sewa alat.

- Guide dan Vendor mendaftar gratis namun wajib verifikasi dokumen sebelum listing.

- Platform tidak terlibat operasional trip di lapangan.

- Sistem escrow melindungi dana pendaki hingga layanan selesai.

# Ketergantungan Software

- Koneksi internet aktif.

- Integrasi payment gateway (Midtrans/Xendit) — gratis setup, biaya hanya per transaksi sukses.

- Google Maps API — free tier tersedia untuk tahap awal.

- Layanan cuaca (BMKG API gratis atau OpenWeatherMap free tier).

- Email/SMS gateway untuk notifikasi.

# Spesifikasi Pendukung Software

- Backend: Laravel (PHP).

- Frontend Web: VueJS.

- Mobile: React Native.

- Basis data dan API mendukung transaksi multi-role.

Bab 3

Analisis Kebutuhan

# Identifikasi Aktor

Sistem melibatkan empat aktor utama: Pendaki, Guide, Vendor, dan Super Admin.

# Identifikasi Use Case

| No | Use Case | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Discovery Gunung | Pendaki melihat detail gunung, jalur, |
|  |  | estimasi waktu, tingkat kesulitan, cuaca |
| 2 | Booking Guide | Pendaki memilih jadwal dan memboo- |
|  |  | king guide; guide menerima/menolak |
| 3 | Sewa Alat | Pendaki memilih alat, tanggal ambil & |
|  |  | kembali; vendor konfirmasi ketersediaan |
| 4 | Pembayaran Escrow | Dana ditahan platform, diteruskan se- |
|  |  | telah layanan selesai |
| 5 | In-App Chat | Komunikasi internal antara pendaki de- |
|  |  | ngan guide atau vendor |
| 6 | Review & Rating | Pendaki memberikan ulasan dan rating |
|  |  | setelah trip selesai |
| 7 | Check-in Progress | Guide mengupdate status perjalanan: |
|  |  | Berangkat, Basecamp, Summit, Finish |
| 8 | Admin Panel | Verifikasi dokumen, monitoring transak- |
|  |  | si, dispute resolution, laporan |

## Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara aktor dan fungsi utama sistem AyokMendaki. Diagram ini membantu memastikan cakupan kebutuhan fungsional dapat dipahami secara cepat sebelum skenario use case dijelaskan lebih detail.

Sistem AyokMendaki

Pendaki

Guide Profesional

Vendor Rental

Discovery Gunung

Booking Guide

Sewa Alat

Pembayaran Escrow

In-App Chat

Review & Rating

Check-in Progress

Admin Panel

Super Admin

Gambar 3.1: Use Case Diagram Sistem AyokMendaki

# Skenario Use Case

## Login Pendaki

      - Aktor: Pendaki.

      - Prasyarat: Akun telah terdaftar.

      - Alur utama: Pendaki membuka halaman login, memasukkan email dan kata sandi, sistem memverifikasi kredensial.

      - Hasil: Pendaki mengakses dashboard, discovery, booking, chat, dan riwayat.

## Booking Guide

      - Aktor: Pendaki dan Guide Profesional.

      - Prasyarat: Pendaki login dan guide tersedia pada tanggal dipilih.

      - Alur utama: Pendaki melihat profil guide, memilih jadwal, mengirim booking; guide menerima atau menolak.

      - Hasil: Jika diterima, sistem membuat transaksi dan meneruskan ke pembayaran escrow.

## Sewa Alat

      - Aktor: Pendaki dan Vendor Rental.

      - Prasyarat: Pendaki login dan alat tersedia.

      - Alur utama: Pendaki memilih alat, menentukan tanggal ambil dan kembali; vendor mengonfirmasi ketersediaan.

      - Hasil: Sistem membuat pesanan sewa alat dan melanjutkan ke proses pemba-yaran.

## Login Guide & Manajemen Booking

      - Aktor: Guide Profesional.

      - Prasyarat: Akun guide telah diverifikasi admin.

      - Alur utama: Guide login, meninjau booking masuk, menerima/menolak, memperbarui status perjalanan via check-in manual.

      - Hasil: Pendaki menerima status terbaru dan histori layanan tersimpan.

## Login Admin & Verifikasi

      - Aktor: Super Admin.

      - Prasyarat: Admin memiliki kredensial yang valid.

      - Alur utama: Admin login, memeriksa dokumen guide/vendor, memverifikasi atau menolak pendaftaran, memonitor transaksi.

      - Hasil: Hanya akun terverifikasi yang dapat beroperasi.

# Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan

Keamanan		Autentikasi JWT, enkripsi data sensitif, HTTPS wajib, rate limiting API

Performa		Halaman utama loading < 3 detik (4G), respons API < 500 ms

Skalabilitas	Arsitektur cloud hosting dengan horizontal scaling Ketersediaan		Uptime target 99.5% per bulan, maintenance terja-

dwal

Privasi Data	Kepatuhan regulasi perlindungan data pribadi

Bab 4

Estimasi Proyek: Function Point + CoCoMo

# Alur Metodologi

Tahapan estimasi mengikuti urutan:

- Identifikasi Komponen FP (EI, EO, EQ, ILF, EIF)

- Hitung Crude Function Point (CFP)

- Hitung Relative Complexity Adjustment Factor (RCAF) — 14 Cost Drivers

- Hitung Function Point (FP)

- Konversi ke LOC dan Basic CoCoMo (Effort, Duration, Staffing)

# Crude Function Point (CFP)

## Rekapitulasi CFP

| No | Komponen FP | Simple | Average | Complex | Bobot | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | External Input (EI) | 3 (9) | 4 (16) | 4 (24) | 3/4/6 | 68 |
| 2 | External Output (EO) | 3 (12) | 10 (50) | 3 (21) | 4/5/7 | 83 |
| 3 | External Inquiry (EQ) | 2 (6) | 8 (32) | 0 (0) | 3/4/6 | 38 |
| 4 | Internal Logical Files (ILF) | 2 (14) | 9 (90) | 1 (15) | 7/10/15 | 119 |
| 5 | External Interface Files (EIF) | 2 (10) | 2 (14) | 1 (10) | 5/7/10 | 34 |

TOTAL CFP	342

## Visualisasi Distribusi Komponen FP

Simple	Average	Complex

90

50

32

32

24

21

12

12

14	15

6

10 14 10

0

Function Points

80

60

40

20

0

EI	EO	EQ	ILF	EIF

Komponen FP

| No | Karakteristik | Skor | Dampak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tingkat Kompleksitas Komunikasi Data | 5 | Essential |
| 2 | Tingkat Kompleksitas Pemrosesan Terdistribusi | 4 | Signifikan |
| 3 | Tingkat Kompleksitas Performance | 4 | Signifikan |
| 4 | Tingkat Kompleksitas Konfigurasi | 3 | Rata-rata |
| 5 | Tingkat Frekuensi Penggunaan Software | 4 | Signifikan |
| 6 | Tingkat Frekuensi Input Data Online | 5 | Essential |
| 7 | Tingkat Kemudahan Penggunaan Bagi User | 4 | Signifikan |
| 8 | Tingkat Frekuensi Update Data (ILF Online) | 4 | Signifikan |
| 9 | Tingkat Kompleksitas Pemrosesan Data | 4 | Signifikan |
| 10 | Tingkat Kemungkinan Penggunaan Kembali Kode | 3 | Rata-rata |
| 11 | Tingkat Kemudahan Instalasi | 2 | Moderat |
| 12 | Tingkat Kemudahan Operasional | 3 | Rata-rata |
| 13 | Tingkat Software untuk Multi-Organisasi | 3 | Rata-rata |
| 14 | Tingkat Fleksibilitas Mengikuti Perubahan | 3 | Rata-rata |

Relative Complexity Adjustment Factor (RCAF)

TOTAL Σ Fi (RCAF)	51 / 70

# Perhitungan Function Point

Formula Function Point

FP = CFP × (0.65 + 0.01 × Σ Fi) FP = 342 × (0.65 + 0.01 × 51)

FP = 342 × 1.16 = 396.72

# Estimasi Ukuran Proyek (LOC)

Berdasarkan riset pasar dan penggunaan framework modern (Laravel, VueJS, React Native) yang sangat mature dengan ekosistem package siap pakai (Sanctum, Socialite, komponen UI), nilai LOC/FP = 53 terlalu konservatif untuk proyek ini. Nilai realistis untuk pengembangan berbasis framework modern adalah LOC/FP = 30 (Skenario Lean).

| Parameter | Skenario Konservatif | Skenario Lean |
| --- | --- | --- |
| Hasil perhitungan Function Point (FP) | 396.72 | 396.72 |
| LOC/FP | 53 (PHP historis) | 30 (OOP/Framework) |
| Productivity Factor | — | — |
| Total LOC | 21.026 | 11.902 |
| Total KLOC | 21.03 | 11.90 |
| Digunakan CoCoMo | Ya | Ya (Direkomendasikan) |

# Basic CoCoMo

## Parameter Tipe Proyek: Semi-Detached

Proyek ini dikategorikan Semi-Detached karena melibatkan transaksi database, integrasi API, dan tim dengan pengalaman campuran.

| Tipe Proyek | Ca | Ma | Cb | Mb | Karakteristik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organic | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38 | Kecil & sederhana |
| Semi-Detached | 3.0 | 1.12 | 2.5 | 0.35 | Transaksi database, integrasi API |
| Embedded | 3.6 | 1.20 | 2.5 | 0.32 | Real-time kritis |

## Hasil Perhitungan CoCoMo

| Metrik | Simbol | Skenario Konservatif (8 org, 12 bln) | Skenario Lean (5 org, 10 bln) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukuran Proyek | KLOC | 21.03 | 11.90 |
| Effort | E | 90.91 MM | 48.06 MM |
| Jam Kerja | E × 152 | 13.818 jam | 7.306 jam |
| Durasi | D | 12.12 bulan | 9.70 bulan |
| Produktivitas | P | 0.2313 KLOC/MM | 0.2476 KLOC/MM |
| Rata-rata Staf | AVG | 7.50 ≈ 8 orang | 4.96 ≈ 5 orang |

Catatan: Skenario lean dengan 5 orang dan ≈10 bulan dipilih sebagai baseline perencanaan karena lebih selaras dengan kebutuhan startup, cakupan MVP, dan komposisi tim yang diperjelas pada Bab 5.

## Visualisasi Perbandingan Skenario

90.91

48.06

8

5

12.12

9.7

16

100	10

Man-Month

Orang

14

Bulan

80	8

12

60	6

10

Konservatif	Lean

Konservatif	Lean

Konservatif	Lean

# Timeline Proyek (Skenario Lean — Direkomenda-sikan)

Deploy

Testing

Development

Design Requirements

SRS	Design	Alpha	Launch

B0	B1	B2	B3	B7	B8	B9	B10

3 orang	5 orang

3 orang

# Ringkasan Eksekutif & Rekomendasi

Ringkasan Estimasi AyokMendaki

CFP Total

Function Point (FP) Ukuran Kode

Effort Durasi Tim

Est. Biaya Dev Est. Biaya Total Efisiensi Anggaran

: 342

: 396.72

: 11.90 KLOC (Skenario Lean, LOC/FP = 30)

: 48.06 Man-Month

: 9.7 Bulan (≈ 10 Bulan)

: 5 Orang

: ≈ Rp 450.000.000

: ≈ Rp 570.500.000

: Struktur biaya lean dan

terukur

## Rekomendasi

      - Gunakan Skenario Lean (5 orang, ≈10 bulan) sebagai dasar perencanaan. Tim lean ini lebih sesuai karakter startup dan mengurangi burn rate secara signifikan.

      - Komposisi Tim Ideal: 1 Project Manager, 2 Full-Stack Developer (Laravel

+ VueJS), 1 Mobile Developer (React Native), 1 UI/UX + QA.

      - Manajemen Risiko: Skor tinggi pada komunikasi data dan input online menunjukkan perlunya infrastruktur server andal, namun tidak perlu over-provision di tahap awal.

## Catatan Penting

Estimasi ini bersifat awal berdasarkan SRS. Akurasi FP bergantung pada keleng-kapan spesifikasi. Re-estimasi disarankan setelah detailed design selesai. Dasar estimasi menggunakan biaya infrastruktur yang realistis dan pengakuan bahwa framework modern (Laravel, Vue, React Native) menurunkan LOC/FP secara signifikan dibandingkan PHP prosedural historis.

Bab 5

Kontrak Kerja: Estimasi Realistis Berbasis Pasar

# Metodologi dan Realita Tim

Perencanaan ini menggunakan skenario lean (5 orang × 10 bulan) yang kon-sisten dengan kebutuhan operasional startup. Komposisi tersebut mencakup tim inti dan penambahan 2 tenaga ahli (mobile dev dan full-stack tambahan) sebagai kontrak-

tor/freelancer tetap.

# Estimasi Biaya Lean

Berdasarkan riset harga pasar Mei 2026, estimasi biaya disusun dengan pendekatan lean agar sesuai untuk tahap MVP dan operasional awal. Perhitungan tidak menggunakan asumsi enterprise yang terlalu besar, melainkan fokus pada kebutuhan inti produk, efisiensi tim, dan pemanfaatan layanan cloud serta API yang memiliki free tier atau biaya awal rendah.

Asumsi utama estimasi biaya adalah sebagai berikut:

- Durasi pengembangan menggunakan baseline 10 bulan dengan tim inti 5 orang.

- Infrastruktur menggunakan VPS/cloud lokal kelas menengah yang dapat ditingkatkan bertahap sesuai trafik.

- Payment gateway, SSL, Google Maps, dan layanan cuaca memanfaatkan opsi free setup/free tier untuk fase awal.

- Maintenance dihitung untuk 1 tahun setelah rilis, berfokus pada bug fix, minor update, monitoring, dan dukungan operasional.

Rincian biaya lean ditampilkan pada tabel berikut:

Komponen Biaya	Estimasi Lean	Keterangan / Dasar Estimasi

Development	Rp 450.000.000	5 org × 10 bln × rata-rata Rp 9

jt/bln. Detail pada Tabel 5.3.

Server Cloud (1 tahun)

Maintenance (1 tahun)

Rp 42.000.000	VPS lokal Indonesia (Biznet Gio,

Nevacloud, WarnaHost) tier 4 vCPU/8GB RAM ≈ Rp 3.5 jt/bln. Cukup untuk startup phase; bukan

enterprise tier Rp 10 jt/bln.

Rp 72.000.000	1 dev part-time (Rp 6 jt/bln) untuk

bug fix, minor update, monitoring.

Domain & SSL	Rp 1.500.000	Domain .com/.id ≈ Rp 150–200

rb/tahun; SSL wildcard gratis via

Let’s Encrypt.

Integrasi API	Rp 5.000.000	Midtrans/Xendit: free setup, tidak

ada biaya integrasi. Google Maps & BMKG: free tier cukup untuk MVP. Anggaran ini untuk cadangan custom development atau sandbox testing.

TOTAL BIAYA	Rp 570.500.000	Baseline anggaran lean untuk

pengembangan, operasional awal, dan cadangan integrasi MVP.

Tabel 5.1: Breakdown Biaya Total Berbasis Fakta Pasar

# Perbandingan Skenario Estimasi

| Komponen | Skenario Konservatif | Skenario Lean | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Development | Rp 672 jt | Rp 360–480 jt | Tim 3–5 orang, 10–12 bln |
| Server cloud (1 thn) | Rp 120 jt | Rp 30–60 jt | Provider lokal/VPS |
| Maintenance (1 thn) | Rp 180 jt | Rp 80–100 jt | 1 dev part-time |
| Domain & SSL | Rp 5 jt | Rp 1–2 jt | Let’s Encrypt gratis |
| Integrasi API | Rp 80 jt | Rp 0–10 jt | Midtrans free setup |
| Total | Rp 1.057 jt | Rp 471–652 jt | Efisiensi ∼40–55% |

Tabel 5.2: Perbandingan Skenario Estimasi Konservatif dan Lean

# Komposisi Tim & Gaji per Bulan (Skenario Lean)

| Role | Tanggung Jawab | Gaji/Bulan | Total (10 bln) |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Koordinasi, SRS, klien, timeline | Rp 10.000.000 | Rp 100.000.000 |
| Full-stack #1 | Laravel backend, API, database | Rp 9.000.000 | Rp 90.000.000 |
| Full-stack #2 | VueJS web, escrow flow, admin panel | Rp 9.000.000 | Rp 90.000.000 |
| Mobile Dev | React Native (iOS + Android) | Rp 9.000.000 | Rp 90.000.000 |
| UI/UX + QA | Desain interface, prototyping, testing | Rp 8.000.000 | Rp 80.000.000 |
| Subtotal Development |  | Rp 45.000.000/bln | Rp 450.000.000 |

Tabel 5.3: Rincian Gaji Tim 5 Orang (10 Bulan)

# Kontrak dan Perjanjian

## Identitas Pihak Pertama

PT. AyokMendaki Teknologi Indonesia, diwakili oleh Rayhan Abdul Fikri selaku Direktur Utama, bertindak sebagai pihak developer.

## Identitas Pihak Kedua

Pihak kedua adalah klien/pemesan pengembangan sistem AyokMendaki sebagaima-na akan dicantumkan pada saat penandatanganan.

## Ketentuan Perjanjian

      - Pihak pertama adalah pihak developer software.

      - Kebutuhan software telah dianalisis secara rinci dalam dokumen SRS ini.

      - Semua kebutuhan yang dirincikan telah disepakati oleh kedua pihak.

      - Penyelesaian software dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) bulan ter-hitung sejak ditandatanganinya dokumen ini, dengan biaya sesuai estimasi biaya pada Bab 5.

      - Apabila terdapat kebutuhan tambahan atau perubahan setelah ditandatangani, akan ditambahkan waktu dan biaya berdasarkan kesepakatan tertulis.

      - AyokMendaki berposisi sebagai marketplace penghubung dan tidak bertang-gung jawab atas operasional layanan yang dilakukan oleh guide maupun vendor di luar platform.

      - Dokumen ini ditandatangani oleh kedua pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

## Pihak Pertama,

Rayhan Abdul Fikri Direktur Utama

PT. AyokMendaki Teknologi Indonesia

Pihak Kedua,

.................................

Nama Pihak Kedua Jabatan